## Список идей
Список идей для реализации в приложении Campaigner
ID | Название | Описание | Зависимость (если есть) | Приоритет реализации | Когда будет реализовано | Версия для реализации
CV01 | Canvas | Перенести карту на единый Canvas (или WebGL/SVG-движок; выбор технологии — отдельный ADR), который становится универсальной рабочей поверхностью для любых визуальных объектов: маркеров, регионов, линий, текста, изображений, связей. | Фаза А (миграция на Rust+Tauri) | Критический | После миграции, первый крупный UX-rebuild | 0.3.1
CV02 | Примитивы для добавления на карту | Сейчас на карту можно положить только маркер (точка) и территорию (полигон). Невозможно нарисовать линию (граница, торговый путь, река), прямоугольник (область интереса), свободный текст-надпись, иконку, изображение-аппликацию. Это резко ограничивает возможности картографирования. | CV01 | Высокий | Сразу после CV01 | 0.3.1
CV03 | Label transform / curve | Текстовые подписи на карте сейчас плоские, без поворота и трансформаций. Невозможно подписать реку вдоль её русла, повернуть название региона, выровнять подпись по кривой. Это критично для атмосферной картографии (как в стиле фэнтези-карт). | CV01 | Высокий | Сразу после CV01 | 0.3.1
CV04 | Слои карты (layers) | Возможность включать/выключать визуальные слои: политические границы, торговые пути, климат, населённость. Каждый объект на карте принадлежит слою. Без слоёв карта быстро превращается в визуальный хаос. | CV01, CV02 | Высокий | После CV02 | 0.3.2
CV05 | Многоуровневые / многослойные карты | Сейчас карта плоская. Невозможно нормально работать с многоэтажными замками, подземельями, городами с уровнями (поверхность / канализация). Невозможно делать переключаемые «политическая / торговая / военная» проекции одной местности. | CV01, CV04 | Средний | После CV04, когда слои стабильны | 0.4.x
SD01 | Sidebar 2.0 | Текущий sidebar — плоский список разделов проекта. С появлением Canvas, объектов на карте и многослойности нужна более мощная панель управления, которая адаптируется к контексту: свойства выбранного объекта, дерево сущностей, слои, связи. | CV01 (полная реализация) | Высокий | После CV01–CV03 | 0.3.2
SD02 | Context panel (свойства выбранного) | Подпанель Sidebar, которая показывает свойства выбранного объекта (на карте, в списке, в редакторе). Сейчас приходится открывать модалки. Контекстная панель ускоряет редактирование. | SD01 | Средний | После SD01 | 0.3.2
MD01 | Модульная архитектура (база) | Инфраструктура модулей: реестр, граф зависимостей, soft-disable, поле enabled_modules в проекте. Без UI пресетов. | Фаза А (PR #4, #7) | Критический | Фаза Б, первый PR | 0.4.0
MD02 | 6 пресетов проекта | UI выбора пресета при создании проекта: «Блокнот+», «Ой, кнопочки», «Я обязательно стану писателем», «У меня через 15 минут сессия», «Игра Престолов в моей голове», «БОЛЬШЕ!». | MD01 | Критический | Фаза Б | 0.4.0
MD03 | Кастомизация пресета («Подкрутить») | UI добавления/удаления отдельных модулей поверх пресета. Индикатор модификации ✦ в шапке проекта. | MD02 | Высокий | Фаза Б | 0.4.1
MD04 | Soft-disable модулей | При выключении модуля данные не удаляются, а скрываются. Warning при выключении с информацией о связанных данных. | MD01 | Критический | Фаза Б, вместе с MD01 | 0.4.0
MD05 | Граф зависимостей модулей | Декларация зависимостей модулей друг от друга. Валидация при выключении: нельзя выключить модуль, от которого зависят другие включённые. | MD01 | Высокий | Фаза Б | 0.4.0
MD06 | Tour по новым модулям при апгрейде | При переключении на более высокий пресет — лёгкий тур по новым модулям с возможностью пропустить. | MD02, MD03 | Средний | Фаза Б | 0.4.2
MD07 | Шаблоны заметок | Пресеты заметок: пользователь определяет шаблон один раз, при создании новой заметки выбирает шаблон и получает преднастроенную структуру. | MD01 (как опциональный модуль) | Средний | Фаза Б, опциональный модуль | 0.4.x
MD08 | Иерархия тегов | Древовидная структура тегов: тег может иметь родителя. Фильтрация по родительскому тегу автоматически включает дочерние. | Tags модуль (Core) | Высокий | Фаза Б (как улучшение Core-модуля Tags) | 0.4.x
MD09 | Backlinks в заметках | Автоматический сбор и отображение обратных ссылок: для каждой сущности — список других сущностей, которые на неё ссылаются (через wiki-links или упоминания). | Wiki-links система | Высокий | Сразу после миграции (часть Core wiki-links) | 0.3.x
MD10 | Принципы династий | Дополнительная механика «Принципы династии», схожая по своей сути с Амбициями государств/фракций и Чертами характера персонажей. Карточки с описанием принципов династии, идеями и устоями. | Dynasties модуль | Средний | Фаза Б, расширение Dynasties | 0.4.x
MD11 | Религии | Отдельный домен религий. Религии — одна из ключевых сущностей фэнтези-мира, наравне с фракциями и династиями. Сейчас их приходится моделировать через фракции или заметки, что теряет специфику (пантеон, святые места, догматы). | MD01 (как опциональный модуль) | Высокий | Фаза Б, опциональный модуль (входит в «Я стану писателем» и выше) | 0.4.x
MD12 | Предметы / Инвентарь | Домен Items с базовыми атрибутами и историей владения. В мире есть значимые предметы: артефакты, реликвии, оружие с историей. Сейчас их можно описать только в заметках — нет структурированной модели «у кого находится сейчас», «кто владел раньше», «какие свойства». | MD01 (как опциональный модуль) | Средний | Фаза Б, опциональный модуль (входит в «БОЛЬШЕ!», возможно в GM-пресет) | 0.4.x
MD13 | Локации | Домен Locations. Сейчас «место» в Campaigner — либо маркер на карте, либо упоминание в заметке. Нет полноценной сущности «локация» с описанием, NPC, квестами, иерархией (город → район → таверна). | MD01 (Core или опциональный) | Высокий | Фаза Б, входит уже в «Ой, кнопочки» | 0.4.x
MD14 | Бестиарий | Отдельный домен Bestiary с фокусом на виды и значимых уникальных существ. | MD01 (как опциональный модуль) | Средний | Фаза Б, опциональный модуль (входит в «Я стану писателем» и выше) | 0.4.x
CM01 | Режим кампании (Play Mode) | Глобальный режим Play Mode с компактным набором инструментов: переключение режимов в проекте, журнал сессий, dice roller, квесты, трекер инициативы, вид игрока. | Sessions модуль, Dynasties/Characters | Высокий | Фаза Б, как опциональный модуль или флаг проекта | 0.4.x
CM02 | Журнал сессий | Подсущность Play Mode: записи о проведённых сессиях с привязками к NPC, локациям, событиям. | CM01, Sessions модуль | Высокий | Фаза Б | 0.4.x
CM03 | Dice roller | Встроенный бросок кубиков с историей бросков и поддержкой формул (2d6+3, 4d6kh3). | CM01 | Средний | Фаза Б | 0.4.x
CM04 | Трекер инициативы | Инструмент для боёв: список участников, порядок ходов, HP-tracker. | CM01, Characters | Средний | Фаза Б | 0.4.x
CM05 | Player View (вид игрока) | Отдельное окно/режим с ограниченным содержимым, которое можно показать игрокам (через второй монитор или screen share). | CM01 | Средний | Фаза Б, после остальных CM | 0.4.x
UX01 | Peek-карточки для wiki-links | Hover/click по wiki-link показывает компактную карточку сущности (имя, краткое описание, теги, последние события) без перехода на страницу. Решает фундаментальную боль worldbuilding'а: исследование связей без потери контекста. | Wiki-links система, Фаза А | Критический | Первый UX-PR после миграции | 0.3.x
UX02 | Bulk-операции (стандарт списков) | Множественный выбор в списках, bulk delete, bulk tag, bulk archive. Не отдельная фича — UX-стандарт для всех доменов. Добавляется к каждому списку при работе с ним. | Каждый домен по очереди | Высокий | Постепенно во всех PR | 0.3.x → 0.5.x
UX03 | Focus Mode | Горячая клавиша скрывает sidebar и панели, оставляя центральную область для письма. Без сохранения состояния, просто toggle. | Ничего | Низкий | В любой момент, 30 минут работы | 0.3.x
UX04 | Командная палитра Ctrl/Cmd+K | Палитра действий и быстрого перехода к сущностям. Префикс > для команд, без префикса — поиск сущностей. Сам по себе модуль, включается с пресета «Я обязательно стану писателем» и выше. | Фаза Б (MD01), индекс сущностей | Высокий | Фаза Б, после стабилизации модулей | 0.4.x
UX05 | Inbox незавершённого | Единый центр «что нужно доделать»: пустые поля важных сущностей, висящие wiki-links, заброшенные сюжетные хвосты. Правила в коде, без пользовательских настроек. | Фаза Б (MD01) | Средний | Фаза Б, опциональный модуль | 0.4.x
UX06 | Undo через toast | После деструктивных операций — toast «Удалено N. [Отменить]» с 10-секундным окном. Универсальный механизм, не специфичный для bulk. | Ничего | Высокий | После миграции, как UX-стандарт | 0.3.x
UX07 | Empty states | Содержательные пустые состояния для каждого списка: иллюстрация, объяснение «что это», кнопка «создать первый». Не «No items». | Каждый домен | Средний | UX-стандарт, постепенно | 0.3.x → 0.5.x
UX08 | Loading states | Скелетоны вместо спиннеров для списков и страниц сущностей. | Каждый домен | Средний | UX-стандарт, постепенно | 0.3.x → 0.5.x
PF01 | Системная БД для глобальных сущностей | Отдельная system.sqlite рядом с проектной БД для профиля, достижений, глобальных настроек. Заводится в Фазе А (PR #4), но используется только с Фазы В. | Фаза А (PR #4) | Критический | Фаза В | 0.5.0
PF02 | Профиль пользователя (MVP) | Имя/никнейм (опционально), аватар (опционально), список достижений. В шапке проекта и на стартовом экране — маленький аватар + имя. | PF01 | Критический | Фаза В | 0.5.0
PF03 | Расширения профиля | Глобальная статистика по всем проектам, любимые проекты, журнал активности, глобальные UI-настройки (тема, язык, шрифт). | PF02 | Средний | Фаза В, post-MVP | 0.5.x
AC01 | Движок достижений | Система детекции событий и проверки условий ачивок. Каталог в коде, прогресс в системной БД. | PF01 | Критический | Фаза В | 0.5.0
AC02 | Каталог достижений (20+) | Стартовый набор ачивок: прогрессия пресетов, объёмные счётчики, глубинные вехи, поведенческие, пасхалки. Полный список — в docs/achievements-catalog.md. | AC01 | Критический | Фаза В | 0.5.0
AC03 | Backfill достижений | При первом запуске системы — пересчёт ачивок по существующим данным пользователя. | AC01, AC02 | Высокий | Фаза В, вместе с релизом | 0.5.0
AC04 | Toast-уведомления о ачивках | Тихий toast при получении ачивки. Опция «эпичный режим» в настройках для фанфар. | AC01 | Высокий | Фаза В | 0.5.0
AC05 | Иллюстрации иконок ачивок | Авторские иллюстрации в едином стиле: 128×128 цветная/серая/знак вопроса, 32×32 thumbnail. | AC02 | Высокий | Фаза В, делается параллельно с кодом | 0.5.0
AC06 | Сброс достижений | Кнопка в настройках профиля с двойным подтверждением. | AC01, PF02 | Низкий | Фаза В, post-MVP | 0.5.x
DG01 | Таймлайн-скраббер «срез на дату» | Выбор даты в таймлайне → «как мир выглядел в этот момент»: релевантные события, статусы сущностей, заметки. Требует темпоральных полей во всех доменах. | Завершение Фаз А+Б+В, темпоральный аудит | Стратегический | Фаза Г | 0.6.x
DG02 | Полноценный branches/overlay engine | Настоящий механизм альтернативных реальностей: ветвление, наложение, мердж. Сейчас в проекте заглушка. | Фаза А, Фаза Б | Стратегический | Фаза Г | 0.6.x+
DG03 | Knowledge Graph view | Визуализация связей между всеми сущностями. Граф на Cytoscape.js или D3. | Wiki-links, все Core-модули | Стратегический | Фаза Г | 0.6.x+

## План миграции + Версии проекта
План миграции Campaigner на Rust+Tauri |  |  |  | Таблица версий проекта (план)
# | PR | Содержание | Проверка | Версия | Главный смысл
1 | Baseline freeze | Прогнать build / doctor / smoke baseline, сохранить артефакты в docs/migration/baseline-<date>/. Закоммитить baseline-документацию. Зафиксировать известные проблемы окружения: better-sqlite3, frontend smoke без dev server. | Артефакты есть, migration README/notes обновлены. | 0.2.0 | Актуальное состояние проекта на май 26 года. Стек разработки: Node.js, Typescript, Express + React, Vite + сборка через Electron.
2 | Tauri + Rust foundation | Добавить src-tauri/: Tauri 2 shell, Cargo.toml, tauri.conf.json, thin main.rs, Rust app foundation. Добавить AppError, paths module, SQLite connection через rusqlite, migration runner, app_health command. Не портировать домены. Не менять Electron/Express runtime. | npm run build; cargo fmt --check; cargo clippy -- -D warnings; cargo test. npm run doctor может падать из-за окружения. | 0.3.0 | Полная миграция на Rust + Tauri. Паритет функциональности с 0.2.0, но новая архитектура: SQLite вместо файловой БД, Rust-команды через Tauri вместо Express, единый бандл. Технический фундамент для всего дальнейшего развития.
3 | Transport abstraction + codegen pipeline | Добавить frontend/src/api/transport/{index,http,tauri,types}.ts. Выбор транспорта через VITE_TRANSPORT: undefined/http -> http, tauri -> invoke. Добавить Rust → TS bindings через tauri-specta / specta-typescript, script npm run tauri:codegen, generated file frontend/src/types/generated/bindings.ts. Добавить пример frontend/src/api/app.ts для health. Добавить ignore для src-tauri/target и src-tauri/gen. | npm run tauri:codegen; npm run build; повторный codegen без diff; cargo fmt --check; cargo clippy -- -D warnings; cargo test. | 0.3.1 | Реализация Canvas. Карта переезжает на универсальную рабочую поверхность, появляются примитивы (линии, прямоугольники, текст, изображения) и поддержка label transform / curve для атмосферных подписей.
4 | First domain — tags | Первый strangler vertical slice. Перенести только tags: Rust migration 001_tags.sql, models, repository, commands, generated bindings. Переключить только frontend/src/api/tags.ts на transport abstraction, сохранив публичные exports/signatures. HTTP mode остаётся совместимым с Express, Tauri mode работает через commands. Также исправить health endpoint в frontend/src/api/app.ts с /health на /api/health, если нужно. | npm run tauri:codegen; npm run build; повторный codegen без diff; cargo fmt --check; cargo clippy -- -D warnings; cargo test; ручной сценарий tags под VITE_TRANSPORT=tauri, если возможно. | 0.3.2 | Переработка Sidebar. Sidebar 2.0 как адаптивная панель управления с context panel для свойств выбранного объекта. Включается поддержка слоёв карты.
5 | projects basic | Перенести базовый projects API без import/export/demo. Rust migration/model/repository/commands для CRUD/list текущих проектов. Переключить frontend/src/api/projects.ts через transport, сохранить HTTP fallback. Не трогать project import/export/demo. | Build + Rust checks + ручной сценарий создания/выбора проекта под HTTP и Tauri. | 0.3.3 | UX-фундамент. Peek-карточки для wiki-links, backlinks в заметках, Focus Mode, Undo через toast. Базовые UX-стандарты, без которых дальнейшее развитие будет тяжёлым.
6 | notes | Перенести notes как первый branch-aware домен. Ввести минимальный Rust BranchOverlay/branch scope слой, допустимо сначала как простую совместимость реализации/заглушки, если полный overlay ещё рано. Переключить frontend/src/api/notes.ts. | Build + Rust checks + ручной сценарий notes: list/create/update/delete под HTTP и Tauri. | 0.4.0 | Модульная архитектура и 6 пресетов. Проект получает выбор пресета при создании («Блокнот+», «Я обязательно стану писателем», «БОЛЬШЕ!» и др.), модули можно включать и выключать с soft-disable. Граф зависимостей модулей. Фундамент Фазы Б.
7 | timeline | Перенести timeline. Branch-aware простая логика. Сохранить существующий frontend contract. | Build + Rust checks + ручной сценарий timeline. | 0.4.1 | Кастомизация пресетов. Кнопка «Подкрутить», индикатор модификации ✦ в шапке, UI добавления/удаления отдельных модулей поверх пресета. Углубление модульного UX.
8 | characters | Перенести characters, включая relationships/affiliations и graph-зависимости в объёме текущего API. Сохранить существующий frontend contract. | Build + Rust checks + ручной сценарий characters + graph-зависимые экраны. | 0.4.2 | Новые домены первой волны. Религии, Локации (если не Core), Бестиарий, Шаблоны заметок, Иерархия тегов. Tour по новым модулям при апгрейде пресета. Многослойные карты.
9 | factions | Перенести factions. Большой домен: ranks/members/assets/policies/relations/metrics. Лучше дробить внутри PR только если scope станет слишком большим, но не смешивать с другими доменами. | Build + Rust checks + ручной сценарий factions. | 0.4.3 | Расширение существующих доменов. Принципы династий, Предметы / Инвентарь. Доводка модулей под фидбэк ранних пользователей.
10 | branches | Довести branch domain до полноценного Tauri path. Добавить/доработать Rust commands для branches, подключить уже существующие models/branch.rs, repositories/branches.rs, services/branch_scope.rs, services/branch_overlay.rs. Переключить frontend/src/api/branches.ts на transport. Уточнить persisted branch data vs local selected branch state. Унифицировать branch-aware поведение для уже перенесённых доменов. | Build + Rust checks + regression-сценарии branch visibility/overlay. Ручной smoke: branch selector/topbar, list/create/switch/update/delete или archive branch, scoped entity visibility. | 0.4.4 | Play Mode (режим кампании). Журнал сессий, dice roller, трекер инициативы, Player View. Превращение Campaigner из worldbuilding-инструмента в полноценный GM-инструмент для пресета «У меня через 15 минут сессия».
11 | dogmas | Перенести dogmas. Небольшой branch-aware CRUD-домен после стабилизации branches foundation. Сохранить API contract. | Build + Rust checks + ручной сценарий dogmas. | 0.4.5 | Power-user слой. Командная палитра Ctrl/Cmd+K, Inbox незавершённого. Инструменты для опытных пользователей, которые добрались до «Я обязательно стану писателем» и выше.
12 | ambitions | Перенести ambitions/catalog для factions. Учесть exclusions, если они входят в текущий contract. Переключить frontend/src/api/ambitions.ts и связанные UI flows. | Build + Rust checks + ручной сценарий ambitions/catalog. | 0.5.0 | Профиль и достижения. Глобальный профиль пользователя (имя, аватар), системная БД, движок достижений с каталогом 20+, backfill, toast-уведомления, авторские иллюстрации ачивок. Завершение Фазы В.
13 | character-traits | Перенести справочник traits для characters. Учесть exclusions, если они входят в текущий contract. Переключить frontend/src/api/characterTraits.ts и связанные UI flows. | Build + Rust checks + ручной сценарий traits, create/edit/delete, exclusions если доступны в UI. | 0.5.1 | Расширения профиля. Глобальная статистика по всем проектам, любимые проекты, журнал активности, глобальные UI-настройки (тема, язык, шрифт). Сброс достижений.
14 | political-scales | Перенести political scales: scales, axes/zones/assignments/builtins в объёме текущего API/UI. Учесть seed/builtin/i18n особенности. Переключить frontend/src/api/politicalScales.ts и faction political scale UI. | Build + Rust checks + ручной сценарий political scales + faction assignments/zones. | 0.6.x+ | Стратегические фичи (Фаза Г). Таймлайн-скраббер «срез на дату», полноценный branches/overlay engine, Knowledge Graph view. Далёкое будущее, год+ работы, дифференциаторы продукта на рынке.
15 | graph-layouts | Перенести graph layout persistence. Добавить Rust migration на основе backend 015_graph_layouts.ts, models/repository/commands. Переключить frontend/src/api/graphLayout.ts. | Build + Rust checks + ручной сценарий графов: открыть graph, изменить layout/positions, сохранить, перезапустить, убедиться в persistence. | 1.0.0 | Стабильный релиз. Завершены все три фазы (миграция + модульность + профиль). UX-стандарты применены во всех доменах. Документация полная. Это та версия, которую не стыдно публично анонсировать как «Campaigner вышел».
16 | dynasties | Перенести dynasties: family links, events, graph positions. Сохранить текущий API contract. Учитывать связи с characters/tags/graph. | Build + Rust checks + ручной сценарий dynasties + family tree.
17 | maps | Перенести maps: markers, territories, image upload/storage. Настроить Tauri-safe asset handling/custom protocol, если нужно. | Build + Rust checks + ручной сценарий maps + изображения.
18 | wiki | Перенести wiki: articles, links, categories/tag links, graph-зависимости. Учесть связи с notes/wiki link dialogs. | Build + Rust checks + ручной сценарий wiki.
19 | search | Перенести search после основных доменов, потому что он агрегирует данные из многих таблиц. | Build + Rust checks + ручной сценарий global search.
20 | uploads/assets | Убрать legacy HTTP fallback для uploads/images/banners/assets. Реализовать Tauri-safe upload/storage/read URL flow. Закрыть uploadImage / uploadBanner и другие multipart/file flows. | Build + Rust checks + ручной сценарий загрузки изображений/assets во всех доступных UI: factions, characters, projects/maps/wiki/notes если применимо.
21 | projects import/export + demo | Последний тяжёлый project-домен: import/export, demo project, assets, graph layout import helpers. После этого закрыть оставшиеся зависимости от Express project service. | Build + Rust checks + ручной сценарий export/import/demo. Проверить перенос assets и graph layouts.
22 | Full Tauri runtime switch | Переключить dev/prod Tauri runtime на VITE_TRANSPORT=tauri как основной путь. Electron/Express ещё оставить как fallback до финальной проверки. Проверить, что core user flows работают без backend server. | Полный ручной regression pass в Tauri; smoke где возможно; проверка создания БД в app data dir; подтверждение, что backend server не нужен для core flows.
23 | Remove Electron + Express | Удалить Electron shell и Express backend только после полной миграции всех доменов и успешной проверки Tauri runtime. Удалить старые scripts/deps, обновить README/docs. | Полный build, Tauri build, regression checklist зелёный.